ANEKS 1

TERMAT E REFERENCËS (TOR)

Pozicioni:

Asistent/e Lokal/e, Tiranë

Projekti:

"Luaj dhe mëso për gjithë jetën"

Periudha e zbatimit të projektit:

mars – nëntor 2026

1. Qëllimi i angazhimit

Asistenti/ja Lokal/e do të mbështesë zbatimin e aktiviteteve të projektit “Luaj dhe mëso për gjithë jetën” në Bashkinë Tiranë, duke kontribuar në koordinimin në terren, komunikimin institucional dhe monitorimin e proceseve të lidhura me përzgjedhjen e institucioneve përfituese, shpërndarjen dhe integrimin e Kit-eve të Zhvillimit të Fëmijërisë së Hershme (ECD Kits), si dhe organizimin e trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve të edukatoreve të arsimit parashkollor.

## 2. Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore

Në kuadër të këtij angazhimi, Asistenti/ja Lokal/e do të jetë përgjegjëse për:

- Mbajtjen e komunikimit dhe koordinimit të vazhdueshëm me kopshtet përfituese në Bashkinë Tiranë, duke lehtësuar zbatimin e aktiviteteve të projektit.

- Mbështetjen e procesit të identifikimit dhe përzgjedhjes së edukatoreve pjesëmarrëse në trajnimet e projektit, në bashkëpunim me institucionet përfituese dhe ekipin e YWCA Albania.

- Koordinimin e aktiviteteve të trajnimit me edukatoret, përfshirë komunikimin me pjesëmarrësit, organizimin logjistik dhe mbështetjen gjatë zhvillimit të tyre.

- Mbështetjen e procesit të shpërndarjes dhe dokumentimit të Kit-eve të Zhvillimit të Fëmijërisë së Hershme (ECD Kits) dhe materialeve didaktike në institucionet përfituese.

- Mbledhjen dhe sistemimin e dokumentacionit të aktiviteteve të realizuara, përfshirë listat e pjesëmarrjes, fotografitë, formularët dhe evidenca të tjera mbështetëse.

- Mbështetjen e proceseve të monitorimit dhe raportimit përmes ofrimit të informacionit mbi progresin, rezultatet dhe sfidat e identifikuara gjatë zbatimit në terren.

- Ofrimin e mbështetjes administrative dhe koordinuese sipas kërkesave të YWCA Albania dhe nevojave të projektit.

# 3. Deliverables

## Deliverable 1: Koordinimi me institucionet përfituese dhe përzgjedhja e edukatoreve pjesëmarrëse

Përshkrimi:
Mbështetje për koordinimin me kopshtet përfituese në Bashkinë Tiranë, identifikimin dhe përzgjedhjen e edukatoreve që do të marrin pjesë në aktivitetet e trajnimit, si dhe sigurimin e komunikimit të vazhdueshëm me institucionet dhe pjesëmarrësit.

## Deliverable 2: Koordinimi dhe mbështetja e trajnimeve me edukatoret

Përshkrimi:
Mbështetje në organizimin dhe realizimin e trajnimeve për edukatoret e institucioneve përfituese, duke përfshirë koordinimin e pjesëmarrësve, organizimin logjistik, mbledhjen e dokumentacionit dhe evidencave të trajnimit.

## Deliverable 3: Dokumentimi i procesit të shpërndarjes së ECD Kits dhe materialeve didaktike

Përshkrimi:
Mbështetje në organizimin, koordinimin dhe dokumentimin e procesit të shpërndarjes së Kit-eve të Zhvillimit të Fëmijërisë së Hershme dhe materialeve didaktike në institucionet përfituese, duke përfshirë evidencat e dorëzimit dhe dokumentacionin përkatës.

## Deliverable 4: Dokumentacioni i aktiviteteve të realizuara

Përshkrimi:
Dorëzimi i dokumentacionit të plotë të aktiviteteve të mbështetura, duke përfshirë lista pjesëmarrjeje, fotografi, formularë vlerësimi, materiale mbështetëse dhe informacion narrativ mbi realizimin e aktiviteteve.

## Deliverable 5: Raporti përmbledhës i angazhimit

Përshkrimi:
Përgatitja e një raporti final që përmbledh të gjitha aktivitetet e mbështetura gjatë periudhës së angazhimit, përfshirë procesin e koordinimit me institucionet, përzgjedhjen dhe pjesëmarrjen e edukatoreve, organizimin e trajnimeve, shpërndarjen e materialeve, rezultatet e arritura, sfidat e hasura dhe rekomandimet për vazhdimësinë e ndërhyrjes.

4. Linja e raportimit

Asistenti/ja lokal/e do të raportojë drejtpërdrejt te Drejtorja Ekzekutive e YWCA Albania dhe do të bashkëpunojë ngushtësisht me ekipin e projektit për koordinimin, zbatimin dhe raportimin e aktiviteteve në nivel vendor.